## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLETO (ESTUDOS, CONCEPÇÃO, ANTEPROJETO/PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO) DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO DE 500 M³ NA ÁREA "ÁGUA DO PARAÍSO", LOCALIZADA NA RODOVIA FORTUNATO PETRINI KM 0, NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - SP
LOCAL: | CANDIDO MOTA-SP
26.44%
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | UNID. | QUANT. | REFERÊNCIA | CÓDIGO | PREÇO UNIT. (R$) C/ BDI | PREÇO TOTAL (R$) |  |  | 15.28%
1 | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS | M² | 24 | SABESP | 70000002 | 721.39 | 17313.36 | 730.29 | 570.5391 | 1.189%
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | MÊS | 6 | CDHU | 02.02.150 | 1240.86 | 7445.16 |  |  | 0.5115%
TOTAL 01 | [6 empty] | 24758.52 |  |  |  | 1.701%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | SINAPI | 90778 | 184.55 | 22146 |  |  | 1.521%
2.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | SINAPI | 90776 | 70.12 | 33657.6 |  |  | 2.312%
2.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | SINAPI | 100309 | 105.53 | 12663.6 |  |  | 0.87%
TOTAL 02 | [6 empty] | 68467.2 |  |  |  | 4.704%
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | ROÇADA E CAPINA | M² | 104.77 | SABESP | 70020014 | 4.26 | 446.32 | 4.31 | 3.3672 | 0.03066%
3.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 10.55 | SINAPI | 99059 | 101.11 | 1066.71 |  |  | 0.07328%
TOTAL 03 | [6 empty] | 1513.03
4 | CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE POÇOS E CAVAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M | M³ | 24.48 | SABESP | 70030001 | 17.85 | 436.97 | 18.07 | 14.1172 | 0.03002%
4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M³ | 10.49 | SINAPI | 93358 | 155.8 | 1634.34 |  |  | 0.1123%
4.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO | M² | 104.77 | SINAPI | 97083 | 5.78 | 605.57 |  |  | 0.0416%
4.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 4.5 | SINAPI | 94962 | 481.05 | 2164.73 |  |  | 0.1487%
4.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 UTILIZANDO AÇO CA-50 10 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRE E MONTAGEM | KG | 806 | SINAPI | 92919 | 13.58 | 10945.48 |  |  | 0.752%
4.6 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 UTILIZANDO AÇO CA-50 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRE E MONTAGEM | KG | 1005 | SINAPI | 92921 | 11 | 11055 |  |  | 0.7595%
4.7 | FÔRMA CURVA DE MADEIRA - ESTRUTURA | M² | 23.2 | SABESP | 70070129 | 302.46 | 7017.07 | 306.19 | 239.2109 | 0.4821%
4.8 | CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 30,0 MPA, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³ | M³ | 61.5 | SABESP | 70070147 | 819.47 | 50397.41 | 829.58 | 648.1094 | 3.462%
4.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 36.32 | SINAPI | 94992 | 98 | 3559.36 |  |  | 0.2445%
4.10 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³ | 34.97 | SABESP | 70190145 | 167.07 | 5842.44 | 169.13 | 132.1328 | 0.4014%
TOTAL 04 | [6 empty] | 93658.37
5 | RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (500 M³)
5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 16223.35 | CDHU | 15.03.030 | 36.31 | 589069.84 |  |  | 40.47%
5.2 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 - SA 3 interno | M² | 227.65 | SINAPI | 100716 | 32.13 | 7314.39
5.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | M² | 371.22 | SINAPI | 100727 | 40.81 | 15149.49 |  |  | 1.041%
5.4 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | M² | 742.43 | SINAPI | 100729 | 30.79 | 22859.42 |  |  | 1.57%
5.5 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | M² | 329.38 | SINAPI | 100727 | 40.81 | 13442 |  |  | 0.9235%
5.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO ANTICORROSIVA COM ALCATRÃO DE HULHA | M² | 71.78 | CDHU | 32.17.070 | 86.54 | 6211.84 |  |  | 0.4268%
5.7 | PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE POLIURETANO, RENNER RETHANE FLV 653, BI-COMPONENTE OU SIMILAR - R1 | M² | 658.76 | ORSE | 3714 | 21.47 | 14143.58 |  |  | 0.9717%
5.8 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM EMISSÃO DE LAUDOS E ATESTADOS DE CONFORMIDADE ESTRUTURAL | MÊS | 5 | SINAPI | 93567 | 31798.47 | 158992.35 |  |  | 10.92%
TOTAL 05 | [6 empty] | 827182.91
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E BOTA FORA
6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 6.34 | SINAPI | 104790 | 167.98 | 1064.99 |  |  | 0.07316%
6.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | M³ | 93.24 | SINAPI | 90105 | 13.66 | 1273.66 |  |  | 0.0875%
6.1.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO | M³ | 7.77 | SINAPI | 101622 | 336.22 | 2612.43 |  |  | 0.1795%
6.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE | M³ | 7.77 | SINAPI | 100975 | 10.49 | 81.51 |  |  | 0.0056%
6.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M³xKM | 233.1 | SINAPI | 95876 | 3.01 | 701.63 |  |  | 0.0482%
6.1.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO | M³ | 82.61 | SINAPI | 93378 | 35.98 | 2972.31 |  |  | 0.2042%
6.1.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO | M² | 85.41 | SINAPI | 94992 | 98 | 8370.18 |  |  | 0.575%
6.1.8 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M³ | 23.76 | SABESP | 70190145 | 167.07 | 3969.58 | 169.13 | 132.1328 | 0.2727%
SUB-TOTAL 6.1 | [6 empty] | 21046.29
6.2 | INTERLIGAÇÃO I - DN100MM
6.2.1 | FLANGE AVULSO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (4,50 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03125 | 251.02 | 251.02 |  |  | 0.01725%
6.2.2 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID. | 2 | SABESP | HM04203 | 947.88 | 1895.76 |  |  | 0.1302%
6.2.3 | TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM * (18,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03399 | 1076.26 | 1076.26 |  |  | 0.07394%
6.2.4 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=130 MM * (9,80 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03095 | 522.67 | 522.67 |  |  | 0.03591%
6.2.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 100MM (DE= 118MM) | M | 36 | CDHU | 46.04.040 | 127.94 | 4605.84 |  |  | 0.3164%
6.2.6 | CURVA 11º15' COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (10,80 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM02933 | 373.16 | 373.16 |  |  | 0.02564%
6.2.7 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (12,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 4 | SABESP | HM02953 | 446.09 | 1784.36 |  |  | 0.1226%
6.2.8 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM02963 | 442.62 | 442.62 |  |  | 0.03041%
6.2.9 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.600 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03934 | 2201.16 | 2201.16 |  |  | 0.1512%
6.2.10 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=5.800 MM * (108,76 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03573 | 6270.48 | 6270.48 |  |  | 0.4308%
6.2.11 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03002 | 648.86 | 648.86 |  |  | 0.04458%
6.2.12 | TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=350 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03518 | 607.33 | 607.33 |  |  | 0.04172%
6.2.13 | TOCO COM FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=200 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03109 | 783.74 | 783.74 |  |  | 0.05384%
6.2.14 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 9 | SABESP | HM01292 | 108.23 | 974.07 |  |  | 0.06692%
6.2.15 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 252.56 | SABESP | 70140023 | 3.07 | 775.36 | 3.11 | 2.4297 | 0.05327%
SUB-TOTAL 6.2 | [6 empty] | 23212.69
6.3 | INTERLIGAÇÃO II - DN100 MM
6.3.1 | FLANGE AVULSO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (4,50 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03125 | 251.02 | 502.04 |  |  | 0.03449%
6.3.2 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID. | 2 | SABESP | HM04203 | 947.88 | 1895.76 |  |  | 0.1302%
6.3.3 | TÊ COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 X 100 MM * (18,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03399 | 1076.26 | 1076.26 |  |  | 0.07394%
6.3.4 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03002 | 648.86 | 1297.72 |  |  | 0.08915%
6.3.5 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=2.550 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03936 | 2874.52 | 2874.52 |  |  | 0.1975%
6.3.6 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 3 | SABESP | HM02963 | 442.62 | 1327.86 |  |  | 0.09122%
6.3.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 100MM (DE= 118MM) | M | 42 | CDHU | 46.04.040 | 127.94 | 5373.48 |  |  | 0.3692%
6.3.8 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (12,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM02953 | 446.09 | 446.09 |  |  | 0.03065%
6.3.9 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.600 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03934 | 2201.16 | 2201.16 |  |  | 0.1512%
6.3.10 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=5.800 MM * (108,76 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03573 | 6270.48 | 6270.48 |  |  | 0.4308%
6.3.11 | TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=350 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03518 | 607.33 | 607.33 |  |  | 0.04172%
6.3.12 | TOCO COM FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=200 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03109 | 783.74 | 783.74 |  |  | 0.05384%
6.3.13 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 10 | SABESP | HM01292 | 108.23 | 1082.3 |  |  | 0.07435%
6.3.14 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 305.56 | SABESP | 70140023 | 3.07 | 938.07 | 3.11 | 2.4297
SUB-TOTAL 6.3 | [6 empty] | 26676.81
6.4 | INTERLIGAÇÃO III - DN250MM
6.4.1 | LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (64,48 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03221 | 3208.3 | 3208.3 |  |  | 0.2204%
6.4.2 | TOCO COM FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=550 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03515 | 1688.82 | 1688.82 |  |  | 0.116%
6.4.3 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (108,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID. | 2 | SABESP | HM04166 | 4710.26 | 9420.52 |  |  | 0.6472%
6.4.4 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 250 MM * (80,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03409 | 3694.65 | 7389.3 |  |  | 0.5076%
6.4.5 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=850 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03596 | 5030.53 | 5030.53 |  |  | 0.3456%
6.4.6 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (46,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03005 | 2795.03 | 5590.06 |  |  | 0.384%
6.4.7 | TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=1.450 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03597 | 5564.23 | 5564.23 |  |  | 0.3823%
6.4.8 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (108,00 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID. | 2 | SABESP | HM04166 | 4710.26 | 9420.52 |  |  | 0.6472%
6.4.9 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=145 MM * (28,80 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03098 | 2256.7 | 4513.4 |  |  | 0.3101%
6.4.10 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM) | M | 18 | CDHU | 46.04.080 | 548.53 | 9873.54 |  |  | 0.6783%
6.4.11 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=250 MM * (47,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM02966 | 1943.4 | 3886.8 |  |  | 0.267%
6.4.12 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=950 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03966 | 3123.73 | 3123.73 |  |  | 0.2146%
6.4.13 | TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=400 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03515 | 1688.82 | 1688.82 |  |  | 0.116%
6.4.14 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 14 | SABESP | HM01295 | 259.91 | 3638.74 |  |  | 0.25%
6.4.15 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 1092.7 | SABESP | 70140023 | 3.07 | 3354.59 | 3.11 | 2.4297 | 0.2305%
SUB-TOTAL 6.4 | [6 empty] | 77391.9
6.5 | INTERLIGAÇÃO IV - DN200MM
6.5.1 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 4 | SABESP | HM03004 | 1278.09 | 5112.36 |  |  | 0.3512%
6.5.2 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=2.550 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03958 | 4181.55 | 4181.55 |  |  | 0.2873%
6.5.3 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (29,00 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM02965 | 1102.01 | 2204.02 |  |  | 0.1514%
6.5.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM) | M | 30 | CDHU | 46.04.070 | 361.04 | 10831.2 |  |  | 0.7441%
6.5.5 | EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM * (20,90 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 3 | SABESP | HM03097 | 1449.99 | 4349.97 |  |  | 0.2988%
6.5.6 | TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (47,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03406 | 1782.64 | 3565.28 |  |  | 0.2449%
6.5.7 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID. | 6 | SABESP | HM04165 | 2792.12 | 16752.72 |  |  | 1.151%
6.5.8 | CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (29,00 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM02955 | 907.14 | 907.14 |  |  | 0.06232%
6.5.9 | TUBO C/FLANGE PN10 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.550 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03956 | 3141.95 | 3141.95 |  |  | 0.2159%
6.5.10 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM * (221,84 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03595 | 9641.62 | 9641.62 |  |  | 0.6624%
6.5.11 | TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=250 MM * (32,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03512 | 886.03 | 1772.06 |  |  | 0.1217%
6.5.12 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=150 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03102 | 1170.28 | 1170.28 |  |  | 0.0804%
6.5.13 | JUNÇÃO 45º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (55,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03197 | 2704.17 | 5408.34 |  |  | 0.3716%
6.5.14 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=200 MM PN10 * (49,00 KG) - PINTURA EPÓXI POLIAMIDA | UNID. | 2 | SABESP | HM03161 | 2724.33 | 5448.66 |  |  | 0.3743%
6.5.15 | TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=200 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03512 | 886.03 | 886.03 |  |  | 0.06087%
6.5.16 | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03137 | 573.71 | 573.71 |  |  | 0.03941%
6.5.17 | CURVA 45º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (26,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM02999 | 1045.25 | 2090.5 |  |  | 0.1436%
6.5.18 | VÁLVULA RETENÇÃO WAFER PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM FECH. RÁPIDO AXIAL, OBT. POLIURETANO, PINTURA EPÓXI NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM07708 | 4814.2 | 9628.4 |  |  | 0.6615%
6.5.19 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 150 MM PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM06444 | 1687.66 | 3375.32 |  |  | 0.2319%
6.5.20 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 X 80 MM * (25,60 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03319 | 776.73 | 1553.46 |  |  | 0.1067%
6.5.21 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA Q=157M³/H, AM=9,50MCA, 10 CV | UNID. | 2 | COMERCIAL | - | 36407.22 | 72814.44 |  |  | 5.002%
6.5.22 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 X 100 MM * (30,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03320 | 1269.37 | 2538.74 |  |  | 0.1744%
6.5.23 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=1.600 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03586 | 4670.39 | 4670.39 |  |  | 0.3209%
6.5.24 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=4.250 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03592 | 8263.64 | 8263.64 |  |  | 0.5677%
6.5.25 | VÁLVULA PÉ DE CRIVO, DN 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | CDHU | 47.06.040 | 3187.67 | 3187.67 |  |  | 0.219%
6.5.26 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 2 | SABESP | HM01292 | 108.23 | 216.46 |  |  | 0.01487%
6.5.27 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 2 | SABESP | HM01293 | 173.27 | 346.54 |  |  | 0.02381%
6.5.28 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 27 | SABESP | HM01294 | 173.27 | 4678.29 |  |  | 0.3214%
6.5.29 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADOS E VEDAÇÃO BORRACHA) - PARAFUSOS PASSANTES 20 CM | CONJ. | 2 | SABESP | HM07504 | 258.24 | 516.48 |  |  | 0.03548%
6.5.30 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 1778.94 | SABESP | 70140023 | 3.07 | 5461.35 | 3.11 | 2.4297 | 0.3752%
6.5.31 | JUNTA DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM | UNID. | 2 | SABESP | 70140045 | 237.61 | 475.22 | 240.54 | 187.9219 | 0.03265%
6.5.32 | VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM | UNID. | 2 | SABESP | 70140072 | 533.5 | 1067 | 540.08 | 421.9375 | 0.0733%
6.5.33 | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 6 CV ATÉ 15 CV - MONTAGEM | UNID. | 2 | SABESP | 70140152 | 3770.88 | 7541.76 | 3817.4 | 2982.3438 | 0.5181%
SUB-TOTAL 6.5 | [6 empty] | 204372.55
6.6 | INTERLIGAÇÃO - EXTRAVASOR, LIMPEZA E ESPERAS DO RESERVATÓRIO
6.6.1 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=150 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 4 | SABESP | HM03102 | 1170.28 | 4681.12 |  |  | 0.3216%
6.6.2 | TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=500 MM * (43,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03513 | 1065.97 | 1065.97 |  |  | 0.07323%
6.6.3 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (28,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03004 | 1278.09 | 2556.18 |  |  | 0.1756%
6.6.4 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=5.800 MM * (221,84 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03595 | 9641.62 | 9641.62 |  |  | 0.6624%
6.6.5 | TOCO COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=300 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03512 | 886.03 | 886.03 |  |  | 0.06087%
6.6.6 | VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (66,00 KG), ACION. VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO | UNID. | 3 | SABESP | HM04165 | 2792.12 | 8376.36 |  |  | 0.5755%
6.6.7 | FLANGE CEGO PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 2 | SABESP | HM03137 | 573.71 | 1147.42 |  |  | 0.07883%
6.6.8 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 10 | SABESP | HM01294 | 173.27 | 1732.7 |  |  | 0.119%
6.6.9 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 24 | SINAPI | 106108 | 114.82 | 2755.68 |  |  | 0.1893%
6.6.10 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 665.64 | SABESP | 70140023 | 3.07 | 2043.51 | 3.11 | 2.4297 | 0.1404%
SUB-TOTAL 6.6 | [6 empty] | 34886.59
6.7 | INTERLIGAÇÃO V - DN100MM
6.7.1 | TOCO COM FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=200 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03109 | 783.74 | 783.74 |  |  | 0.05384%
6.7.2 | TOCO COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=350 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03518 | 607.33 | 607.33 |  |  | 0.04172%
6.7.3 | CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03002 | 648.86 | 648.86 |  |  | 0.04458%
6.7.4 | TUBO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=5.800 MM * (108,76 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03573 | 6270.48 | 6270.48 |  |  | 0.4308%
6.7.5 | TUBO C/FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=1.600 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03934 | 2201.16 | 2201.16 |  |  | 0.1512%
6.7.6 | CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM02963 | 442.62 | 442.62 |  |  | 0.03041%
6.7.7 | ADAPTADOR PVC DE=110 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM01860 | 47.82 | 47.82 |  |  | 0.003285%
6.7.8 | TOCO COM FLANGE PN10/16 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=150 MM L=200 MM PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03101 | 970.67 | 970.67 |  |  | 0.06669%
6.7.9 | FLANGE CEGO PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=150 MM * (7,20 KG) PINTURA BETUMINOSA ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | UNID. | 1 | SABESP | HM03136 | 443.12 | 443.12 |  |  | 0.03044%
6.7.10 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 4 | SABESP | HM01292 | 108.23 | 432.92 |  |  | 0.02974%
6.7.11 | ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 | CONJ. | 1 | SABESP | HM01293 | 173.27 | 173.27 |  |  | 0.0119%
6.7.12 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 78 | COMPOSIÇÃO | 2 | 141.78 | 11058.84 |  |  | 0.7597%
6.7.13 | TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM | KG | 218.06 | SABESP | 70140023 | 3.07 | 669.44 | 3.11 | 2.4297 | 0.04599%
SUB-TOTAL 6.7 | [6 empty] | 24750.27
6.8 | CAIXAS ENTERRADAS
6.8.1 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,6X1,65 M, PROFUNDIDADE = 1,50 M - CAIXA 1 | M | 1.5 | SABESP | 70070252 | 4991.28 | 7486.92 | 5052.86 | 3947.5469 | 0.5144%
6.8.2 | CAIXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 0,80 M - CAIXA 2 | M | 0.8 | SABESP | 70070251 | 3922.65 | 3138.12 | 3971.05 | 3102.3828 | 0.2156%
6.8.3 | CAIXA PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X1,3 M, PROFUNIDADE = 0,90 M | M | 0.9 | SABESP | 70070249 | 3033.94 | 2730.55 | 3071.37 | 2399.5078 | 0.1876%
6.8.4 | CANALETA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,3X9,1 M, PROFUNDIDADE 0,35 M | UNID. | 1 | COMPOSIÇÃO | 1 | 4987.63 | 4987.63 |  |  | 0.3427%
SUB-TOTAL 6.8 | [6 empty] | 18343.22
TOTAL 06 | [6 empty] | 430680.32
7 | ABRIGO DAS BOMBAS
7.1 | BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 30 CM | M | 6 | SABESP | 70070042 | 204.88 | 1229.28 | 207.41 | 162.0391 | 0.08445%
7.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES | M² | 8.64 | SINAPI | 92421 | 156.42 | 1351.47 |  |  | 0.09285%
7.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.27 | SINAPI | 92762 | 11.94 | 671.86 |  |  | 0.04616%
7.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | KG | 10.53 | SINAPI | 92759 | 17.44 | 183.64 |  |  | 0.01262%
7.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.43 | SINAPI | 103669 | 1216.53 | 523.11 |  |  | 0.03594%
7.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES | M² | 7.2 | SINAPI | 92450 | 465.77 | 3353.54 |  |  | 0.2304%
7.7 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.72 | SINAPI | 103682 | 1250.12 | 900.09 |  |  | 0.06184%
7.8 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M² | 8.51 | SINAPI | 92543 | 42.02 | 357.59 |  |  | 0.02457%
7.9 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 12.47 | SINAPI | 94210 | 61.92 | 772.14 |  |  | 0.05305%
TOTAL 07 | [6 empty] | 9342.72
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1455603.07
OBS: | ADOTADO TABELA DE PREÇOS: SABESP – NOV/2025, SINAPI – FEV/2026, CDHU 200 – NOV/2025 E ORSE DEZ/2025. O BDI CALCULADO É DE 26,44% CONFORME TABELA ANEXA; A PLANILHA DE SERVIÇOS DA SABESP JÁ CONTEMPLA BDI PADRÃO DE 28%. PARA ESSES ITENS, FOI RETIRADO O BDI PADRÃO E CONSIDERADO O BDI CALCULADO DE 26,44%.
Candido Mota, 20 de março, 2026
Engº Rodrigo Akira Kaibara Endo
CREA/SP Nº 5070483790

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLETO (ESTUDOS, CONCEPÇÃO, ANTEPROJETO/PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO) DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO DE 500 M³ NA ÁREA "ÁGUA DO PARAÍSO", LOCALIZADA NA RODOVIA FORTUNATO PETRINI KM 0, NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - SP
ITEM | SERVIÇOS | A REALIZAR EM ETAPAS | [11 empty] | TOTAL (EM R$)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | CANTEIRO DE OBRAS | [12 empty] | 0 | 30278.275 | 73.78% | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | 10760 | 26.22% | #REF! | #REF! | #REF! | bar: A REALIZAR EM ETAPAS 1 to A REALIZAR EM ETAPAS 6
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [12 empty] | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0
4 | CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO | [12 empty] | 0 | 41038.275 |  | #REF!
5 | RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO (500 M³) | [12 empty] | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [12 empty] | 0
7 | ABRIGO DAS BOMBAS | [12 empty] | 0
TOTAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obs. | 1 - Canteiro de obras: a placa de obras foi medida integralmente no primeiro mês. O contêiner de depósito teve seus custos distribuídos mensalmente do primeiro ao último mês do cronograma.
2 - Adm. Local: serviços de administração local considerados durante todo o período de execução da obra.
3 - Serviços preliminares: os serviços de limpeza mecanizada da área e locação da obra foram medidos integralmente no primeiro mês.
4 - Construção da base de apoio: os serviços relacionados a execução da base de concreto para apoio do reservatório metálico de 500 m³ foram medidos integralmente no segundo mês.
5 - Reservatório apoiado metálico (500 m³): A execução do reservatório metálico apoiado de 500 m³ terá início no segundo mês, estendendo-se até o sexto e último mês, conforme previsto no cronograma físico-financeiro
6 - Instalações hidráulicas: As instalações hidráulicas do reservatório terão início no quinto mês, com conclusão prevista para o sexto e último mês do cronograma.
7 - Abrigo das bombas: A construção do abrigo das bombas será executada no sexto e último mês de obras, em etapa final do cronograma físico-financeiro. Essa programação considera a conclusão prévia das instalações principais do sistema, permitindo o adequado posicionamento dos equipamentos e a compatibilização com as interligações hidráulicas e elétricas.